## Purchase Order List
PR Number | PO Number | PR Request Date | Project | Site | Discription | Qty | Qty arrive | Arrive date | Outstanding
PR25-234 |  | 2025-09-19 | PJ009824 | [5 empty] | 0
PR25-235 |  | 2025-09-22 | BD19021 | [5 empty] | 0
PR25-236 |  | 2025-10-14 | [6 empty] | 0
PR25-237 |  | 2025-10-14 | [6 empty] | 0
PR25-238 |  | 2025-10-14 | [6 empty] | 0
PR25-239 |  | 2025-10-15 | [6 empty] | 0
PR25-240 |  | 2025-10-15 | [6 empty] | 0
PR25-241 |  | 2025-10-15 | [6 empty] | 0
PR25-242 |  | 2025-10-15 | [6 empty] | 0
PR25-243 |  | 2025-10-17 | [6 empty] | 0
PR25-244 |  | 2025-10-17 | [6 empty] | 0
PR25-245 |  | 2025-10-17 | [6 empty] | 0
PR25-246 |  | 2025-10-21 | [6 empty] | 0
PR25-247 |  | 2025-10-21 | [6 empty] | 0
PR25-248 |  | 2025-10-24 | BD21923 | Neil Road-DNR | M/S 8' X 20' X 15mmT | 3 | 3 | 2026-11-01 | 0
PR25-249 | [8 empty] | 0
PR25-250 |  | 2025-10-29 | BD25526 | Parry Ave | S/S PLATE 4' X 8 ' X 6mmT | 1 | 1 |  | 0
PR25-250 |  | 2025-10-29 | BD25526 | Parry Ave | S/S PIPE ⌀ 114 x 3 mmT x 6 m | 5 | 5 |  | 0
PR25-250 |  | 2025-10-29 | BD25526 | Parry Ave | S/S ANCHOR BOLT M12 X 120 mm | 110 | 150 |  | -40
PR25-251 |  | 2025-10-20 | BD25426 | WCP | M/S Galvanized Flat Bar 50 × 3 mmT × 6M | 3 | 3 |  | 0
PR25-252 |  | 2025-10-30 | PJ10425 | RWS-WW | M/S ANGLE BAR 38 x 38 x 4 mmT x 6 meter | 14 | 14 |  | 0
PR25-253 |  | 2025-10-30 | BD21923 | DNR | M/S Plate 8' X 20' X 15mmT | 4 | 4 |  | 0
PR25-254 |  | 2025-10-30 | PJ10425 | RWS-WW | M16 HIT-V (8.8) Hilti bolts, length 250 mm | 330 |  |  | 330
PR25-255 |  | 2025-10-31 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | Nippon Hi-Pon 20-04 (Primer – Grey) | 10 |  |  | 10
PR25-255 |  | 2025-10-31 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | Nippon Hi-Pon 50-01 (Topcoat – Grey) | 10 |  |  | 10
PR25-255 |  | 2025-10-31 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | Galvanizing Paint | 10 |  |  | 10
PR25-256 |  | 2025-11-03 | BD24725 | Vivo City | M/S Plate 8' X 20' X 15mmT | 9 | 1 |  | 8
PR25-256 |  | 2025-11-03 | BD24725 | Vivo City | M/S Plate 4' X 8' X 6mmT | 1 |  |  | 1
PR25-256 |  | 2025-11-03 | BD24725 | Vivo City | M/S Plate 4' X 8' X 3mmT | 2 |  |  | 2
PR25-257 |  | 2025-11-04 | PL00624 | W/S | CO2 Cylinder | 15 | 15 |  | 0
PR25-258 |  | 2025-11-04 | PJ10425 | RWS-WW | Hilti hammer Drillbits Dia M18 x 300 mm | 4 | 4 |  | 0
PR25-259 |  | 2025-11-04 | PJ10225 | Blk 341 | Nippon Paint RAL 7012 |  |  |  | 0
PR25-260 |  | 2025-11-04 | BD24025 | ED189 Boon Lay | M20 HIT-V (8.8) Hilti bolts, length 300 mm | 70 | 70 | 2025-11-05 | 0
PR25-261 |  | 2025-11-04 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Plate 4' x 8 ' x 16 mm | 1 |  |  | 1
PR25-262 |  | 2025-11-05 | BD25426 | WCP | M/S SHS 75 x 75 x 3 mm length 6 m | 2 | 2 |  | 0
PR25-262 |  | 2025-11-05 | BD25426 | WCP | M/S SHS 120 x 120 x 5 mm length 12 m | 4 | 0 |  | 4
PR25-262 |  | 2025-11-05 | BD25426 | WCP | M/S Flat Bar 50 x 3mm | 3 | 3 |  | 0
PR25-262 |  | 2025-11-05 | BD25426 | WCP | M/S Flat Bar 100 x 3 mm | 5 | 5 |  | 0
PR25-263 |  | 2025-11-05 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S HN450×200×14×9 length 9m | 1 |  |  | 1
PR25-264 |  | 2025-11-05 | BD24025 | DE189 Boon Lay | M/S pipe Ø273 x 8mmT length 6m | 5 |  |  | 5
PR25-264 |  | 2025-11-05 | BD24025 | DE189 Boon Lay | M/S Plate 8' x 20' x 25 mmT | 2 |  |  | 2
PR25-265 |  | 2025-11-06 | PL00624 | Work shop | M/S SHS 100 x 100 x 3 mmT length 6 m | 10 |  |  | 10
PR25-265 |  | 2025-11-06 | PL00624 | Work shop | M/S SHS 50 x 50 x 3 mmT length 6 m | 10 |  |  | 10
PR25-266 |  | 2025-11-06 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | Rebar Ø13mm × 6m | 30 |  |  | 30
PR25-266 |  | 2025-11-06 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | I-Beam 200 x 100 x 7 mmT - length 6m | 2 | 2 | 2025-11-25 | 0
PR25-266 |  | 2025-11-06 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | Lip Channel 150 x 65 x 6 mmT - length 6 m | 10 | 10 | 2025-11-25 | 0
PR25-267 |  | 2025-11-07 | BD25426 | WCP | Galvinizing Wire mash 2600 x 2400 mm | 10 |  |  | 10
PR25-268 |  | 2025-11-11 | PL00624 | W/S | CO2 Cylinder | 15 |  |  | 15
PR25-268 |  | 2025-11-11 | PL00624 | W/S | DA Cyliner | 3 |  |  | 3
PR25-268 |  | 2025-11-11 | PL00624 | W/S | O2 Cylinder | 8 |  |  | 8
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S iBeam 155 x 105 x 6 mmT - Length 6 meter | 18 | 10 |  | 8
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S iBeam 155 x 155 x 8 mmT - Length 6 meter | 2 |  |  | 2
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S Angle Bar 75 x 75 x 6 mmT - Length 6 meter | 12 |  |  | 12
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S SHS 80 x 80 x 6 mmT - Length 6 meter | 3 |  |  | 3
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S SHS 200 x 200 x 8 mmT - Length 6 meter | 2 |  |  | 2
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S C - Channel 152 x 51 x 6 mmT - Length 6 meter | 1 |  |  | 1
PR25-269 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | M/S RHS 100 x 50 x 5 mmT - Length 6 meter | 1 |  |  | 1
PR25-270 |  | 2025-11-11 | PL00624 | W/S | EQUIVIS ZS 46 | 2 |  |  | 2
PR25-271 |  | 2025-11-11 | PJ10425 | RWS-WW | HILTI HIT RE-500 - 0.5 litre | 20 |  |  | 20
PR25-272 |  | 2025-11-12 | PJ10425 | RWS-WW | M/S Plate 4' x 8 ' x 16 mm G355 | 1 |  |  | 1
PR25-273 |  | 2025-11-12 | BD21923 | Neil Road-DNR | PVC Pipe Ø 50mm x 6mmT x 6m | 16 |  |  | 16
PR25-273 |  | 2025-11-12 | BD21923 | Neil Road-DNR | PVC 50mm Elbow (L-Joint) | 25 |  |  | 25
PR25-273 |  | 2025-11-12 | BD21923 | Neil Road-DNR | PVC 100mm Elbow (L-Joint) | 12 |  |  | 12
PR25-274 |  | 2025-11-14 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | I-Beam 300 × 150 × 6 mm, Length 6 meters | 1 |  |  | 1
PR25-275 |  | 2025-11-17 | PL00624 | Workshop | Atlantic CHT711 (E71T-1C) flux core wire -1.2mm | 1 | 1 | 2025-11-21 | 0
PR25-276 |  | 2025-11-18 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Plate 5' x 10 ' x 10 mm G355 | 1 |  |  | 1
PR25-277 |  | 2025-11-20 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S C - Channel 150 x 75 x 8 mmT - Length 6 meter | 7 |  |  | 7
PR25-277 |  | 2025-11-20 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Angle Bar 75 x 75 x 6 mmT - Length 6 meter | 7 |  |  | 7
PR25-278 |  | 2025-11-20 | BD24025 | DE189 Boon Lay | M/S J-Bolt M24 (see Attach Picture) | 20 |  |  | 20
PR25-278 |  | 2025-11-20 | BD24025 | DE189 Boon Lay | M/S piple Ø 273mm x 10 mmT x 6m | 1 |  |  | 1
PR25-279 |  | 2025-11-21 | PL00624 | Workshop | CO2 Cylinder | 20 |  |  | 20
PR25-280 |  | 2025-11-24 | PJ10425 | RWS-WW | M/S Angle Bar 75 x 75 x 6 mmT - Length 6 meter | 14 |  |  | 14
PR25-281 |  | 2025-11-25 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S RHS 75 x 50 x 5 mm length 6m | 3 |  |  | 3
PR25-281 |  | 2025-11-25 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Flat Bar 50 x 6 mm length 6m | 5 |  |  | 5
PR25-281 |  | 2025-11-25 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Flat Bar 32 x 3 mm length 6m | 5 |  |  | 5
PR25-281 |  | 2025-11-25 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Round bar Ø 20 mm length 6m | 2 |  |  | 2
PR25-282 |  | 2025-11-26 | PL00624 | Workshop | Orcon cylinder | 2 |  |  | 2
PR25-283 |  | 2025-11-26 | BD21923 | DNR | Rader Detector (Picture 1 ) | 8 |  |  | 8
PR25-283 |  | 2025-11-26 | BD21923 | DNR | Network Cable CAT 6 (P/N444P44406) (picture 2 ) | 1 |  |  | 1
PR25-284 |  | 2025-12-02 | BD24025 | DE189 Boon Lay | M/S pipe Ø273 x 8mmT length 6m | 2 |  |  | 2
PR25-285 |  | 2025-12-02 | BD24025 | DE189 Bedok | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 6m | 2 |  |  | 2
PR25-285 |  | 2025-12-02 | BD24025 | DE189 Bedok | M/S Plate 8' x 20' x 25 mmT | 2 | 2 |  | 0
PR25-286 |  | 2025-12-02 | BD25426 | WCP | M/S ANGLE BAR 50 x 50 x 4 mmT x 6 meter | 43 |  |  | 43
PR25-286 |  | 2025-12-02 | BD25426 | WCP | M/S Flat Bar 40 x 5 mmT - 6 m | 34 |  |  | 34
PR25-287 |  | 2025-12-03 | PL00624 | Workshop | O2 Cylinder | 5 | 5 |  | 0
PR25-287 |  | 2025-12-03 | PL00624 | Workshop | DA Cyliner | 3 | 3 |  | 0
PR25-287 |  | 2025-12-03 | PL00624 | Workshop | CO2 Cylinder | 10 | 10 |  | 0
PR25-288 |  | 2025-12-03 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Angle Bar 100 x 100 x 9 mmT - Length 6m | 1 |  |  | 1
PR25-288 |  | 2025-12-03 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Angle Bar 75 x 75 x 6 mmT - Length 6m | 2 |  |  | 2
PR25-288 |  | 2025-12-03 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Unistrut Channel Strut 41 x 41 x 2.5mmT - Length 6m | 1 |  |  | 1
PR25-288 |  | 2025-12-03 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Unistrut Channel Strut 41 x 21 x 2.5mmT - Length 6m | 1 |  |  | 1
PR25-289 |  | 2025-12-04 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | I-Beam 300 × 150 × 6 mm, Length 12 meters | 1 |  |  | 1
PR25-289 |  | 2025-12-04 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | I-Beam 300 × 150 × 6 mm, Length 6 meters | 1 |  |  | 1
PR25-289 |  | 2025-12-04 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Plate 5' x 10 ' x 25 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR25-289 |  | 2025-12-04 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Plate 5' x 10 ' x 16mmT | 4 |  |  | 4
PR25-289 |  | 2025-12-04 | PJ10826 | RWS-WW Atoll wall | M/S Plate 5' x 10 ' x 10mmT | 1 |  |  | 1
PR25-290 |  | 2025-12-04 | PJ10425 | RWS-WW | M/S SHS 32 x 32 x 5 mm - Length 6m | 1 |  |  | 1
PR25-291 |  | 2025-12-04 | BD24725 | Vivo City | M/S Angle Bar 60 x 60 x 5mmT - Length 6m | 6 |  |  | 6
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 100mm x 6mmT - Length 6m (Heavy Duty) | 125 | 125 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 100mm Elbow long bend 90 degree (Heavy Duty) | 40 | 40 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 100mm T Join (Heavy Duty) | 75 | 75 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 100mm Socket - Long type (Heavy Duty) | 100 | 100 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 50mm x 6mmT x - Length 6m (Heavy Duty) | 34 | 34 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 50mm Elbow long bend (Heavy Duty) | 15 | 15 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS |  | 50 | 50 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | UPVC Pipe Ø 50mm Socket - Long type (Heavy Duty) | 100 | 100 |  | 0
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | PVC Glue | 1 |  |  | 1
PR25-292 |  | 2025-12-04 | BD22724 | T232 - RTS | 10mm Rope length 1000m | 1 |  |  | 1
PR25-293 |  | 2025-12-05 | BD24025 | DE189 | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 6m | 3 | 3 |  | 0
PR25-293 |  | 2025-12-05 | BD24025 | DE189 | M/S pipe Ø219 x 16 mmT length 6m | 2 | 2 |  | 0
PR25-293 |  | 2025-12-05 | BD24025 | DE189 | M/S Plate 8' x 20' x 25 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR25-293 |  | 2025-12-05 | BD24025 | DE189 | M/S Plate 8' x 20' x 28 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR25-294 |  | 2025-12-08 | BDxxx25 | Project Legend | M/S pipe Ø139.7 x 8 mmT length 6m | 1 | 1 |  | 0
PR25-294 |  | 2025-12-08 | BDxxx25 | Project Legend | M/S Plate 8' x 20' x 6 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR25-295 |  | 2025-12-09 | PJ10025 | ICAB | M/S Plate 8' x 20' x 6 mmT | 1 |  |  | 1
PR25-296 |  | 2025-12-09 | PJ10025 | ICAB | 17 core control cable (see attach Picture) | 1000 |  |  | 1000
PR25-297 |  | 2025-12-09 | BD24725 | Vivo City | M10 Rod - 3 meter | 5 |  |  | 5
PR25-297 |  | 2025-12-09 | BD24725 | Vivo City | M10 Nut | 450 |  |  | 450
PR25-297 |  | 2025-12-09 | BD24725 | Vivo City | M10 Washer | 450 |  |  | 450
PR25-298 |  | 2025-12-12 | BD25325 | TT Tuas | Rebar Ø13mm × 6m | 20 |  |  | 20
PR25-299 |  | 2025-12-12 | PJ10425 | RWS-WW | M/S I beam 100 x 100 x 9mm - length 6m | 1 | 1 |  | 0
PR25-299 |  | 2025-12-12 | PJ10425 | RWS-WW | M/S I beam 150 x100 x 6 mm - length 3 m | 1 | 1 |  | 0
PR25-300 |  | 2025-12-15 | PL00624 | Workshop | CO2 Cylinder | 20 | 20 |  | 0
PR25-301 |  | 2025-12-15 | PL00624 | PJ10225 | M/S Galavanished Angle Bar 50 X50 x 6 mm - Length 6 m | 10 |  |  | 10
PR25-302 |  | 2025-12-15 | BD25426 | WCP | M/S Flat Bar 40 x 5 mmT - 6 m | 10 |  |  | 10
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD25426 | DE189 TPY | M/S pipe Ø273 x 10 mmT length 916 mm | 58 |  |  | 58
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD24025 | DE189 Seng Kang | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 916 mm | 40 |  |  | 40
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD24025 | DE189 Boon Lay | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 863.5 mm | 110 |  |  | 110
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD24025 | DE189 Bedok | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 916 mm | 36 |  |  | 36
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD24025 | DE189 Clementi | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 916 mm | 25 |  |  | 25
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD24025 | DE189 Serangoob | M/S pipe Ø273 x 8 mmT length 916 mm | 18 |  |  | 18
PR25-303 |  | 2025-12-15 | BD24025 | DE189 AMK | M/S pipe Ø219.1 x 16 mmT length 916 mm | 24 |  |  | 24
PR25-304 |  | 2025-12-18 | PJ10425 | RWS Water World | M/S plate 5' x 10' x 25mm s355 | 1 | 1 |  | 0
PR25-305 |  | 2025-12-18 | PJ10425 | RWS Water World | M/S Angle Bar 42x42x3mm - length 6meter S355 | 0 |  |  | 0
PR25-306 |  | 2025-12-18 | PL00624 | Workshop | Welding Rod RB-26 (2.6mm) per ctn | 20 | 20 |  | 0
PR25-306 |  | 2025-12-18 | PL00624 | Workshop | Welding Rod RB-26 (3.2mm) per ctn | 15 | 15 |  | 0
PR25-306 |  | 2025-12-18 | PL00624 | Workshop | Welding Rod LB-52 (3.2mm) per ctn | 1 | 1 |  | 0
PR25-307 |  | 2025-12-26 | PJ10425 | RWS Water World | M/S Angle Bar 75 x 75 x 5mm - length 6 m | 0 |  |  | 0
PR25-307 |  | 2025-12-26 | PJ10425 | RWS Water World | M/S Hollow 125 x 125 x 5 mm - length 6 m | 0 |  |  | 0
PR25-308 |  | 2025-12-28 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | SP30 3 Bollard array Rebar cage | 5 | 5 |  | 0
PR25-309 |  | 2025-12-31 | PL00624 | Workshop | CO2 cylinder | 20 | 20 |  | 0
PR25-309 |  | 2025-12-31 | PL00624 | Workshop | O2 cylinder | 5 | 5 |  | 0
PR25-309 |  | 2025-12-31 | PL00624 | Workshop | Da cylinder | 3 | 3 |  | 0
PR25-310 |  | 2025-12-31 | PL00624 | Workshop | Vacuum Machine 78 liter Amount 1308 | 1 |  |  | 1
PR25-310 |  | 2025-12-31 | PL00624 | Maintenance Team | Vacuum Machine 78 liter Amount 1308 | 1 |  |  | 1
PR25-311 |  | 2025-12-31 | BD24725 | Vivo City | S/S Plate 4'x 8' x 3mmT | 1 |  |  | 1
PR25-311 |  | 2025-12-31 | BD24725 | Vivo City | S/S Flat Bar 50 x 3 mmT - Length 6 m | 3 | 3 |  | 0
PR25-312 |  | 2025-12-31 | PJ10726 | Clementi Close Metal | S/S pipe Ø 50 x 2mmT - Length 6m | 8 | 8 |  | 0
PR25-312 |  | 2025-12-31 | PJ10726 | Clementi Close Metal | S/S pipe Ø 20 x 2mmT - Length 6m | 7 | 7 |  | 0
PR25-312 |  | 2025-12-31 | PJ10726 | Clementi Close Metal | S/S pipe Ø 42 x 2mmT - Length 6m | 1 | 1 |  | 0
PR25-312 |  | 2025-12-31 | PJ10726 | Clementi Close Metal | S/S Ellbow Ø 50 x 2mmT | 12 | 12 |  | 0
PR26-001 |  | 2026-01-05 | BDxxx26 | BDxxx26 | S/S pipe Ø 168.3 x 3mmT - length 6 m | 1 | 1 |  | 0
PR26-002 |  | 2026-01-06 | PL00624 | Workshop | Electical work for the new workshop | 1 | 1 |  | 0
PR26-003 |  | 2026-01-08 | PL00624 | Workshop | Foklift Rental 5 ton | 1 | 1 |  | 0
PR26-004 |  | 2026-01-08 | BD21923 | DNR | S/S RHS 15 x 35 x 2 mm - length 6m (Hairline Finish) | 1 |  |  | 1
PR26-005 |  | 2026-01-08 | BD25426 | DE189 TPY | M/S J-Bolt M24 | 476 | 462 |  | 14
PR26-006 |  | 2026-01-10 | PL00624 | Workshop | Container office | 1 |  |  | 1
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Razor Mesh Fence Panel | 115 |  |  | 115
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Anti-Climb Welded Wire Mesh Panel 1800 H | 34 |  |  | 34
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Anti-Climb Welded Wire Mesh Panel 2100 H | 82 |  |  | 82
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S ANGLE BAR 50x50x3mmT - length 12 m | 48 | 48 |  | 0
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S SHS 75x75x3mmT - length 6 m | 60 | 60 |  | 0
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S Flat Bar 50x3mmT - Length 12m | 48 | 48 |  | 0
PR26-007 |  | 2026-01-11 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S plate 8' x 4 x' 6mmT | 2 | 2 |  | 0
PR26-008 |  | 2026-01-12 | BDxxx25 | Project Legend | M/S pipe Ø139.7 x 10 mmT length 6m | 3 |  |  | 3
PR26-008 |  | 2026-01-12 | BDxxx25 | Project Legend | M/S Plate 8' x 20' x 25 mmT | 1 |  |  | 1
PR26-008 |  | 2026-01-12 | BD25626 | Project Legend | S/S pipe Ø 168.3 x 3mmT - length 6 m | 1 |  |  | 1
PR26-009 |  | 2026-01-19 | PL00624 | Workshop | Orcon cylinder | 2 | 2 |  | 0
PR26-010 |  | 2026-01-20 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar Ø13mm × 6m | 20 | 20 |  | 0
PR26-011 |  | 2026-01-21 | BD19021 | C821A | S/S Bending and Cuting | 1 |  |  | 1
PR26-012 |  | 2026-01-19 | PL00624 | Workshop | Orcon cylinder | 4 | 4 |  | 0
PR26-013 |  | 2026-01-23 | BD19121 | DNR | Gate Rope Cartridge | 2 |  |  | 2
PR26-014 |  | 2026-01-23 | BD19121 | DNR | Strocke Cylinder (see attach picture) | 1 |  |  | 1
PR26-014 |  | 2026-01-23 | BD19121 | DNR | S/S Hex Bolt M48 x 100mm SCREW THREAD PITCH 5MM | 1 |  |  | 1
PR26-014 |  | 2026-01-23 | BD19121 | DNR | Oilite Bush Bearing Ø 80 x 32mm (see attach picture) | 1 |  |  | 1
PR26-014 |  | 2026-01-23 | BD19121 | DNR | Pin Assembly from (ATG Access) | 1 |  |  | 1
PR26-015 |  | 2026-01-25 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | SP30 3 Bollard array Rebar cage | 5 | 5 |  | 0
PR26-016 |  | 2026-01-27 | BD19121 | DNR | Threaded Conical Rubber Buffer | 1 |  |  | 1
PR26-017 |  | 2026-01-28 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | SP30 4 Bollard array Rebar cage | 2 |  |  | 2
PR26-018 |  | 2026-01-28 | BD19021 | C821A | Control box engaraving Engraving | 1 |  |  | 1
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M/S pipe Ø139.7 x 8 mmT length 6m | 8 |  |  | 8
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M/S Plate 4' x 10' x 25 mmT | 1 |  |  | 1
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M/S Plate 4' x 8' x 12 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M/S Plate 4' x 8' x 6 mmT | 2 | 2 |  | 0
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | S/S Sleeve (see Attach Picture) - Hairline Finishes | 43 |  |  | 43
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M16 × 3000 mm Anchor Rod, Grade 8.8, HDG | 51 |  |  | 51
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M16 Nut | 550 |  |  | 550
PR26-019 |  | 2026-01-29 | BD25726 | Shaw Tower | M16 Washer | 550 |  |  | 550
PR26-020 |  | 2026-01-29 | BD19021 | RTS | M/S Angle Bar 50 x 50 x 5mmT - 6 m | 5 |  |  | 5
PR26-020 |  | 2026-01-29 | BD19021 | RTS | M/S Angle Bar 50 x 50 x 3mmT - 6 m | 5 |  |  | 5
PR26-020 |  | 2026-01-29 | BD19021 | RTS | M/S Round bar Ø 25 mm length 6m | 1 |  |  | 1
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | M/S Plate 4' x 10' x 25 mmT | 6 | 2 |  | 4
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | M/S Plate 4' x 8' x 12 mmT | 1 |  |  | 1
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | M/S pipe Ø139.7 x 10 mmT length 6m | 11 | 11 |  | 0
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | S/S Sleeve (see Attach Picture) - satin finish | 72 |  |  | 72
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | M20 × 3000 mm Anchor Rod, Grade 8.8 | 79 |  |  | 79
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | M20 Nut | 950 |  |  | 950
PR26-021 |  | 2026-02-02 | BD25626 | Project Legend | M16 Washer | 950 |  |  | 950
PR26-022 |  | 2026-02-02 | BD25225 | Clementi Close | SP30 4 array rebar cage | 2 |  |  | 2
PR26-023 |  | 2026-02-03 | BD24725 | Vivo City | S/S M16 × 3000 mm Anchor Rod | 5 |  |  | 5
PR26-023 |  | 2026-02-03 | BD24725 | Vivo City | S/S M10 Nut | 250 |  |  | 250
PR26-023 |  | 2026-02-03 | BD24725 | Vivo City | S/S M10 Washer | 250 |  |  | 250
PR26-024 |  | 2026-02-03 | BD24725 | RTS | M/S M10 Galvanized Hex Nut | 600 |  |  | 600
PR26-024 |  | 2026-02-03 | BD24725 | RTS | M/S M10 Galvanized Flat Washer | 1200 |  |  | 1200
PR26-024 |  | 2026-02-03 | BD24725 | RTS | M/S M10 × 45 mm Galvanized Hex Bolt | 600 |  |  | 600
PR26-024 |  | 2026-02-03 | BD24725 | RTS | M/S M8 × 15 mm Hex Bolt | 400 |  |  | 400
PR26-025 | 0065/CH | 2026-02-04 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Checker plate 5' X 10' x 10 mmT | 3 | 3 |  | 0
PR26-025 | 0052/CH | 2026-02-04 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Checker plate 4' X 8' x 10 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-025 | 0052/CH | 2026-02-04 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Checker plate 8' X 20' x 12 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-026 |  | 2026-02-04 | BD24025 | DE189 | 3M (4081) Arrow Sticker 900 mm x 300 (attach pic sample) | 307 |  |  | 307
PR26-026 |  | 2026-02-04 | BD24025 | DE189 | 3M (4081) Arrow Sticker 720 mm x 300 | 36 |  |  | 36
PR26-027 | 0044/CS | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M/S pipe Ø139.7 x 10 mmT length 6m | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 | 0044/CS | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M/S Plate 4' x 8' x 25 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 | 0044/CS | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M/S Plate 4' x 8' x 12 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 | 0044/CS | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M/S Plate 4' x 8' x 3 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 | 0044/CS | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M/S Plate 4' x 8' x 6 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 | 0051/HH | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | S/S Plate 4' x 8' x 3 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 | 0051/HH | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | S/S pipe Ø219 x 3 mmT length 6m | 1 | 1 |  | 0
PR26-027 |  | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M20 × 3000 mm Anchor Rod, Grade 8.8 | 6 |  |  | 6
PR26-027 |  | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M20 Nut | 60 |  |  | 60
PR26-027 |  | 2026-02-05 | BD25526 | Parry Ave | M20 Washer | 60 |  |  | 60
PR26-028 | 0030/HH | 2026-02-09 | BD22524 | Serangoon Polyclinic | Bollard lifting trolley | 2 | 2 |  | 0
PR26-029 |  | 2026-02-11 | BD24725 | RTS | S/S Plate 4' x 8' x 15 mmT S316 | 1 |  |  | 1
PR26-030 |  | 2026-02-13 | PJ10025 | ICAB | Grouting cement (Brand Davco) | 50 |  |  | 50
PR26-031 |  | 2026-02-13 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | SP30 rebar cage | 7 |  |  | 7
PR26-032 | 0046/CH | 2026-02-20 | BDxxx26 | T5-ERS | M/S SHS 200 x 200 x 8mm - 6 m | 2
PR26-032 | 0046/CH | 2026-02-20 | BDxxx26 | T5-ERS | M/S RHS 100 x 75 x 6mm - 6 m | 8 |  |  | 8
PR26-032 | 0046/CH | 2026-02-20 | BDxxx26 | T5-ERS | M/S SHS 75 x 75 x 3 mm - 6 m | 4 | 4 |  | 0
PR26-032 | 0047/AE | 2026-02-20 | BDxxx26 | T5-ERS | M/S Angle Bar 65 x 65 x 6 mm - 6 m | 2 | 2 |  | 0
PR26-032 | 0047/AE | 2026-02-20 | BDxxx26 | T5-ERS | M/S Flat Bar 50 x 3 mm - 6m | 11 | 11 |  | 0
PR26-032 |  | 2026-02-20 | BDxxx26 | T5-ERS | Ø 4 mm Wired Mesh 25 x 75 mm 5710 x 3100mm | 2 |  |  | 2
PR26-033 |  | 2026-02-26 | BD22724 | RTS | Auto Bollard Bearing Sleeve (see Attach Picture) | 43 |  |  | 43
PR26-034 | 0056/CS | 2026-02-27 | BD25626 | Project Legend | M/S pipe Ø139.7 x 10 mmT length 6m | 3 |  |  | 3
PR26-035 | 0095/KS | 2026-02-27 | BD25726 | Shaw Tower | S/S Sleeve (see Attach Picture) - Hairline Finishes | 43
PR26-036 | 0095/KS | 2026-02-27 | BD25626 | Project Legend | S/S Sleeve (see Attach Picture) - satin finish | 72
PR26-037 | 0087/AE | 2026-03-05 | BD25626 | Project Legend | M/S Plate 5' x 10' x 6 mmT | 1 | 1 |  | 0
PR26-038 | 0065/CH | 2026-03-05 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S Plate 8' x 20' x 15mm | 3 |  |  | 3
PR26-039 | 0067/WK | 2026-03-09 | PL00624 | Workshop | O2 cylinder | 5 | 5 |  | 0
PR26-039 | 0067/WK | 2026-03-09 | PL00624 | Workshop | Da cylinder | 2 | 2 |  | 0
PR26-039 | 0067/WK | 2026-03-09 | PL00624 | Workshop | CO2 cylinder | 10 | 10 |  | 0
PR26-040 | 0071/AE | 2026-03-10 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S ANGLE BAR 50x50x3mmT - length 6 m | 15 | 15 |  | 0
PR26-040 | 0072/CH | 2026-03-10 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S SHS 75x75x3mmT - length 6 m | 15 |  |  | 15
PR26-040 | 0071/AE | 2026-03-10 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S Flat Bar 50x3mmT - Length 6 m | 30 | 30 |  | 0
PR26-041 | 0069/CS | 2026-03-10 | BD25626 | Project Legend | M/S pipe Ø168.3 x 8 mmT length 6m | 10 | 10 |  | 0
PR26-042 | 0070/HG | 2026-03-10 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar Ø10mm x 6m | 100 |  |  | 100
PR26-042 | 0070/HG | 2026-03-10 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar Ø13mm x 6m | 50 |  |  | 50
PR26-043 |  | 2026-03-11 | BD22724 | T232 - RTS | M/S pipe Ø219 x 10 mmT - length 1650mm | 400 |  |  | 400
PR26-044 | 0079/PA | 2026-03-13 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Blocker Rebar Mesh | 6 | 6 |  | 0
PR26-044 | 0078/RI | 2026-03-13 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Rebar Hoops | 70 | 70 |  | 0
PR26-045 | 0086/RI | 2026-03-15 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar 3 array | 2 | 2 |  | 0
PR26-045 | 0086/RI | 2026-03-15 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar 4 array | 2 | 2 |  | 0
PR26-046 | 0081/CH | 2026-03-16 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S SHS 200 x 200 x 10 mm - 6 m | 1 | 1 |  | 0
PR26-046 | 0081/CH | 2026-03-16 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S PFC C-Channel 100 x 50 x 5 mmT - 6m | 1 | 1 |  | 0
PR26-046 | 0081/CH | 2026-03-16 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S RHS 100 x 50 x 5mmT - 12m (change to 6 m) | 4 | 2 |  | 2
PR26-046 | 0081/CH | 2026-03-16 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S RHS 100 x 50 x 5mmT - 6m | 1 | 1 |  | 0
PR26-046 | 0081/CH | 2026-03-16 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S RHS 50 x 25 x 3mmT - 12m (change to 6 m) | 9 | 9 |  | 0
PR26-046 | 0081/CH | 2026-03-16 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S Angle Bar 50 x 50 x 5 mmT - 12m (change to 6 m) | 2 | 2 |  | 0
PR26-047 | 0080/AE | 2026-03-16 | BD22724 | T232 - RTS | M/S Angle Bar 50 x 50 x 5 mmT | 10 | 10 |  | 0
PR26-047 | 0080/AE | 2026-03-16 | BD22724 | T232 - RTS | M/S Round bar Ø 25 mm length 6m | 2 | 2 |  | 0
PR26-047 | 0080/AE | 2026-03-16 | BD22724 | T232 - RTS | M/S Round bar Ø 38 mm length 6m (polished surface) | 2 |  |  | 2
PR26-047 | 0080/AE | 2026-03-16 | BD22724 | T232 - RTS | M/S Round bar Ø 50 mm length 6m | 1 | 1 |  | 0
PR26-048 | 0084/IS | 2026-03-16 | BD25626 | Project Legend | M20 × 3000 mm Threaded Rod, Grade 8.8 | 140 |  |  | 140
PR26-049 | 0089/RI | 2026-03-18 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Rebar 3 array | 1 |  |  | 1
PR26-049 | 0089/RI | 2026-03-18 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Rebar 4 array -Special | 1 | 1 |  | 0
PR26-049 | 0089/RI | 2026-03-18 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Rebar 3 array - Special | 1 |  |  | 1
PR26-050 | 0085/AE | 2026-03-18 | BD22724 | T232 - RTS | M/S Plate 8' x 20' x 50mm | 1 | 1 |  | 0
PR26-051 | 0093/FY | 2026-03-24 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | M/S Chain, Ø 20 mm - length 60 m | 2 |  |  | 2
PR26-052 | 0092/WK | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | CO2 cylinder | 10 |  |  | 10
PR26-053 | 0094/CH | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | M/S Flat bar 50 x 3 mmT | 100 |  |  | 100
PR26-053 | 0094/CH | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | M/S Flat bar 50 x 6 mmT | 100 |  |  | 100
PR26-053 | 0094/CH | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | M/S Flat bar 50 x 9 mmT | 100 |  |  | 100
PR26-053 | 00 | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | M10 Galvanized Bolt Length 30 mm |  |  |  | 0
PR26-053 | 00 | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | M10 Galvanized Nut |  |  |  | 0
PR26-053 | 00 | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | M10 Galvanized Washer |  |  |  | 0
PR26-053 | 00 | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | S/S M10 Nut |  |  |  | 0
PR26-053 | 00 | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | S/S M10 Washer |  |  |  | 0
PR26-053 | 00 | 2026-03-25 | PL00624 | Workshop | S/S M10 × 3000 mm Threaded Rod |  |  |  | 0
PR26-054 | 0105/HS | 2026-04-02 | BD19121 | DNR | M/S Ibeam 254 x 102 UB28 | 3 |  |  | 3
PR26-054 | 0106/CH | 2026-04-02 | BD19121 | DNR | M/S Angle bar 150 x 75 x 10mmT - length 6 m | 1 |  |  | 1
PR26-054 |  | 2026-04-02 | BD19121 | DNR | M/S Ø 130 Round bar - length 1 m | 1 |  |  | 1
PR26-054 |  | 2026-04-02 | BD19121 | DNR | M/S tube 279 OD , 229 ID - Length 1295 mm | 1 |  |  | 1
PR26-055 |  | 2026-04-06 | BD22724 | T232 - RTS | S/S Plate 4 ' x 8 ' x 15 mmT | 1 |  |  | 1
PR26-056 | 0104/TC | 2026-04-06 | PL00624 | Workshop | Welding Rod RB-26 (2.6mm) | 20 |  |  | 20
PR26-056 | 0104/TC | 2026-04-06 | PL00624 | Workshop | Welding Rod RB-26 (3.2mm) | 10 |  |  | 10
PR26-056 |  | 2026-04-06 | PL00624 | Workshop | Atlantic CHT711 (E71T-1C) flux core wire -1.2mm | 72 |  |  | 72
PR26-057 | 0103/RI | 2026-04-06 | BD24025 | DE189 | Rebar 5 array - Special | 1 |  |  | 1
PR26-058 | 0111/MC | 2026-04-09 | BD25526 | Parry Ave | S/S sleeve Coating | 6 |  |  | 6
PR26-059 |  | 2026-04-09 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar 3 array | 10 |  |  | 10
PR26-059 |  | 2026-04-09 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar 4 array | 4 |  |  | 4
PR26-059 |  | 2026-04-09 | BD22724 | T232 - RTS | Rebar 5 array | 5 |  |  | 5
PR26-060 |  | 2026-04-10 | BD25225 | NAKANO - DC Boon Lay | Rebar 3 array -Special | 1 |  |  | 1
0
0
0
0
0